## 恩赐方
游戏需求模版 |  |  |  | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 | 优先级
系统 |  |  | android/ios
画面风格 |  |  | 2D画面
启 动 | 启动 | 启动页 | 启动广告页/片头动画 |  | 功能完成后开发 | 功能完成后开发 |  | 低
| 注册/登陆 | 微信登陆 | 微信授权登录 |  | 接SDK | 接SDK |  | 高 | 登陆
|  |  | 确认登录 |  | 4.25 | 4.26上午 |  | 高 | 今天完成
|  | 同意用户使用协议 | 勾选同意 |  | 4.25 | 4.26上午 |  | 高
功能 | 常规功能 | 头像显示 | 显示微信头像 |  | 4.26 | 4.26 |  | 高 | 主界面
|  | ID账号显示 | 显示ID | 后 | 4.26 | 4.26 |  | 高 | 整个主界面元素一个工作日
|  | 房卡显示 | 房卡数量 | 后 | 4.26 | 4.26 |  | 高
|  | 房卡购买 | 在线购买房卡 | 难 | 5.29 | 6.2 |  | 低
|  | 分享 | 分享给微信好友和朋友圈 | 难 | 5.29 | 6.2 |  | 低
|  | 战绩 | 查看历史战绩（需要ai代码回放，回放每一局的内容,有快进，暂停，返回) | 后 | 5.29 | 6.2 |  | 低
|  | 规则 | 查看游戏规则，规则需客户提供 |  | 4.26 | 4.26
|  | 设置 | 音乐、音效开和关，切换账号 |  | 4.27 | 4.27
|  | 绑定邀请码 | 绑定邀请码才能进入充值界面 | 难 | 5.29 | 6.2
| 额外功能 | 线上充值 | 通过微信直接购买房卡，需要客户去申请支付接口 | 难 | 5.29 | 6.2
|  | 签到有奖 | 连续7天登陆签到送一张房卡（中断了重新算，签到7天后自动变成领取房卡按钮，客户需点击领取房卡），无论客户有没有点击领取第二天凌晨00:00清零，重新算连续7天登陆签到送一张房卡 | 后 | 4.27 | 4.27
|  | 活动 | 最新活动；联系我们；更新公告；推广专员(联系客服） | 后（需要具体需求） | 4.27 | 4.27
公告 | 公告 | 滚屏公告 | 滚动文字公告，可在后台编辑 | 后 | 4.28 | 4.28
进入游戏 | 创建房间 | 选择游戏 | 一个游戏一种玩法（详情查看玩法文档） | 后 | 4.28 | 4.28
|  | 局数 | 8局(1张房卡)/16局(2张房卡) | 后 | 4.28 | 4.28
| 加入房间 | 输入房间号码 | 6位数的房间号码 | 后 | 4.28 | 4.28
|  |  | 0-9数字排列 |  | 4.28 | 5.2
游戏中 | 房间信息 | 房间号 | 显示房间号，6位数字组成 | 后 | 5.3 | 5.5 |  |  | 游戏
|  | 局数 | 显示局数和进行到的局数,局数的定义：换庄才算一局 | 后 | 5.3 | 5.5
| 解散房间 | 解散房间 | 第一局未结算时解散房间不消耗房卡 | 后（具体需求） | 5.8 | 5.8
| 邀请 | 微信邀请 | 将房间信息分享给微信好友 | 后（具体需求） | 5.9 | 5.12
| 开始 | 开始游戏 | 竞技场玩家到齐后点击开始游戏方可开始；金币场进入房间即自动准备 | 后 | 5.15 | 5.17
| 查看玩家 | 基本信息 | 点击玩家头像，弹出信息框查看对手昵称、ID、IP | 后 | 5.18 | 5.18
| 聊天 | 语音聊天 | 按住语音讲话，同房间的人都可听到，每段长度限制5秒，无聊天记录（比赛场无需此功能） | 后 | 5.19 | 5.19
|  | 常用语 | 选择文字加语音的常用语，如：快点吧我等到花儿都谢了！有额外需求需自己提供 | 后 | 5.22 | 5.23
|  | 常用表情 | 选择常用聊天表情，有额外需求需自己提供 | 后 | 5.22 | 5.23
| 菜单 | 设置 | 调节音乐、音效 |  | 5.23 | 5.23
|  | 申请结束 | 发起申请，需其它人同意方可中途结束，无响应2分钟后默认为同意，结束后会结算已完成的牌局总分 | 后 | 5.24 | 5.25
| 结算 | 局结算 | 每把打完结算积分 | 后 | 5.24 | 5.25
|  | 总结算 | 所有局数打完结算总积分 | 后 | 5.25 | 5.26
后台-网页版
后台 | 总后台 | 登陆 | 固定账号，开发方提供，禁止同时登陆
|  | 修改密码 | 修改密码
|  | 添加代理 | 填写新账号信息，添加下级代理（输入玩家ID，授权代理密码，保存后绑定上级代理ID,成为下级代理）
|  | 查看代理 | 查看代理信息（代理ID，游戏名字），代理充值信息，代理下的代理信息查看
|  | 代理充值 | 给代理充值房卡
|  | 查看玩家 | 查看玩家信息，玩家名字，ID，房卡数（查看充值记录）
|  | 玩家充值 | 房卡充值
|  | 滚屏公告 | 修改滚屏公告信息
|  | 公告栏 | 修改滚屏公告信息，需开通(除了文字编辑还需可以替换图片）
|  | 充值统计 | 总充值额（包括代理和玩家）
玩家充值额-显示金额（点击展开：显示玩家名字，玩家ID，玩家充值数）
我的下级代理充值额-显示金额（点击展开：显示玩家名字，玩家ID，玩家充值数，属于几级代理）
|  | 绑定信息查看 | 查看代理绑定信息：玩家ID，姓名，手机号，开户行，银行卡，保存后上级代理能够查看到相关资料
| 代理后台 | 登陆 | 总后台提供，禁止同时登陆 | [6 empty] | 总后台 | 代理 | 群主 | 玩家
|  | 修改密码 | 修改密码 | [7 empty] | 15% | 50% | 充值
|  | 余额 | 查看余额，给玩家充值所需 | [7 empty] | 0.9 | 3 | 6
|  | 查看玩家 | 查看玩家信息 | [6 empty] | 总后台 | 代理 | 群主/玩家
|  | 玩家充值 | 房卡充值（需开通） | [7 empty] | 50% | 充值
|  | 充值记录 | 查看充值记录 | [7 empty] | 3 | 6
|  | 抽成查询 | 时间选择
查看玩家抽成
我的下级代理抽成
我的总抽成
|  | 授权下级代理查询 | 总数量显示
|  | 我的玩家 | 玩家名字，ID，房卡数（查看充值记录）
|  | 授权下级代理 | 输入玩家ID，授权代理密码，保存后绑定上级代理ID,成为下级代理
|  | 充值统计 | 总充值额（包括代理和玩家）
玩家充值额-显示金额（点击展开：显示玩家名字，玩家ID，玩家充值数）
我的下级代理充值额-显示金额（点击展开：显示玩家名字，玩家ID，玩家充值数，属于几级代理）
|  | 绑定信息 | 显示玩家ID，填写资料：姓名，手机号，开户行，银行卡，保存后上级代理能够查看到相关资料
|  | 我的代理 | 查看自己的代理信息（代理ID，名字，手机号，银行卡，开户行）
|  | 代理给玩家补房卡 | 此功能仅限异常情况开放使用